UnifiedRootOptimizer

Android Root 系统级资源协同调度框架

COSMemory × CoreTurboScheduler · 统一策略引擎方案

文档属性：版本 v1.0；状态：设计基线；评审对象：架构、实现、测试、发布四条线；本版本以 2026-10-05 的公开仓库状态和现有 COSMemory v1.1.5 诊断基线为依据。

| 维度 | 基线 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 内存/进程 | COSMemory v1.1.5 | 保持其执行能力，抽象出统一 Memory Controller |
| CPU/GPU | CoreTurboScheduler Fork | 作为 CPU/GPU 执行底座，修复故障耦合并统一接口 |
| 统一层 | 新增 | Event / State / Policy / Constraint / Telemetry |
| 安全 | Root + sysfs/proc + 可选 LSPosed | Fail-safe、最小权限、回滚、死亡归因 |
| 最终形态 | 多模块拼接 | 一个框架、多个执行器、一个策略大脑 |

# 1. 执行摘要

本项目的目标不是把两个 Root 模块简单打包，而是建立一套统一的“系统资源策略编排层”。COSMemory 继续负责进程生命周期、内存压力和白名单保护；CoreTurboScheduler 继续负责 CPUFreq、Governor、Cpuset、核心在线状态、GPU 与启动加速。两者通过统一状态和策略接口协同工作。

核心原则：先统一决策，再统一执行；先建立可回滚的安全骨架，再扩展智能策略；任何单项控制失效都不应导致整个守护进程退出。

## 1.1 项目边界

面向 Root Android 设备的用户态资源策略框架，优先支持 ARM64 与常见 Linux/Android sysfs、procfs、cpuset 机制。

目标不是替代厂商内核调度器，也不承诺对所有 ROM/内核实现相同效果。

不把“应用永不死亡”作为承诺，重点是降低框架主动回收/误杀概率，并提供可解释的死亡归因。

所有策略必须有“检测 → 决策 → 应用 → 验证 → 回滚/降级”的闭环。

## 1.2 设计结论

| 问题 | 结论 | 工程动作 |
| --- | --- | --- |
| 两个模块能否直接合并？ | 不建议 | 保留两个执行器，新增统一 Policy Manager |
| 是否要统一 App/场景识别？ | 必须 | 单一 State Manager，避免重复 dumpsys/重复 watcher |
| 是否需要策略冲突仲裁？ | 必须 | Constraint Engine + policy generation |
| 是否需要热控闭环？ | 必须 | 独立 Thermal Controller，传感器失效时 fail-safe |
| 是否需要解释“QQ 为什么死”？ | 必须 | Death Attribution + evidence chain |
| 是否保留 COSGuard？ | 保留 | 作为进程生命周期旁路防线，不并入 CPU daemon |

# 2. 当前基线与审计结论

本章把当前公开仓库状态与已提供的 COSMemory v1.1.5 诊断信息转成工程基线。它不是发布认证，而是后续改造时的“已知起点”。

## 2.1 CoreTurboScheduler 现状

公开仓库明确是从 MoWei-2077/MW_CpuTurboScheduler Fork 出来的 CoreTurboScheduler，仓库页面当前显示 107 commits。

项目定位覆盖 CPU/GPU 协同调度、场景识别、前台应用、核心在线状态、频率、GPU、低延迟与热控/省电目标。

当前 README 提供 powersave / balance / performance / fast 四类模式，并提供 config.json、mode.txt、日志等运行接口。

v4.1 变更记录披露了多项真实修复方向：配置类型兼容、并发变量、退出游戏后核心未恢复、配置热重载、GPU 守护重复启动等。

审计判断：CoreTurboScheduler 更适合作为 CPU/GPU 执行底座，但不能仅凭 README 将“智能热控”视为已经形成完整闭环。后续开发必须以实际代码路径和设备实验结果为准。

## 2.2 COSMemory v1.1.5 现状

现有诊断包显示：COSMemory v1.1.5 运行于 OnePlus/ColorOS 16 基线设备，Linux 5.15.180 Android 内核；当前能力包括 keepAlive、reclaim、freeze、guard、tuning、日志、WebUI，以及 COSGuard 的 system_server/LSPosed 旁路能力。

诊断中可以直接看到 KEEPADJ 动作，例如对微信和 QQ 调整 oom_adj/oom_score_adj 相关值；同时也存在 RECLAIM、PASS_NO_RULE、BLOCK 等可归因日志。该证据说明当前系统已经具备“执行 + 记录”的基础，但也暴露出未来必须解决的事件重复、规则解释和死亡原因判定问题。

| 现有机制 | 价值 | 融合后的归属 |
| --- | --- | --- |
| KEEPADJ / 白名单 | 保护重点进程 | Memory Controller |
| RECLAIM / PSI / MemAvailable | 释放内存 | Memory Controller |
| FREEZE | 后台节流 | Memory Controller |
| COSGuard | 拦截部分 system_server 侧 kill 路径 | Guard Adapter |
| CPUFreq / Governor | 频率控制 | CPU Controller |
| Cpuset / CoreOnline | 资源分配 | CPU Controller |
| GPUFreq / Boost | 图形资源调节 | GPU Controller |
| 场景 / AppProfile | 策略输入 | 统一 State/Policy 层 |

## 2.3 明确的已知问题

事件采集存在重复建设风险：多个 watcher / polling task 都可能获取前台 App、屏幕状态、配置变化。融合后必须收敛为单一事件总线。

CoreTurbo 中某些低级监控失败路径不应直接导致整个 scheduler 退出；必须改成降级模式。

GPU/sysfs 写入必须限制副作用，尤其避免不必要的权限放宽。

热控不能停留在变量或接口预留，必须形成“传感器 → budget → clamp → 恢复滞回”的完整闭环。

当前“进程消失”不能直接等同于“系统杀进程”；需要证据链和死亡归因。

# 3. 总体架构设计

系统采用六层结构：事件采集层、全局状态层、策略编排层、资源执行层、内核适配层、遥测与反馈层。COSMemory 和 CoreTurboScheduler 不在同一层争夺决策权。

用户/系统事件
    │
    ▼
Event Collector
    │  Foreground / Screen / Memory / Thermal / Touch / Charger / Process
    ▼
State Manager
    │  GlobalState + version + timestamps
    ▼
Policy Manager
    │  场景识别 + 优先级 + 约束 + 冲突仲裁
    ▼
Constraint Engine
    │
    ├───────────────┬────────────────┐
    ▼               ▼                ▼
Memory Controller  CPU Controller  GPU/Thermal Controller
    │               │                │
    └──────┬────────┴───────┬────────┘
           ▼                ▼
      Kernel Adapter / sysfs / procfs / cpuset / guard bridge
           │
           ▼
      Linux Kernel / SoC
           │
           ▼
Telemetry → Evidence → Feedback → State Manager

## 3.1 分层职责

| 层 | 职责 | 严禁承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| Event Collector | 采集原始事件，去抖，时间戳 | 直接修改 CPU/内存策略 |
| State Manager | 保存唯一全局状态 | 执行 sysfs/procfs 写入 |
| Policy Manager | 把状态转成逻辑策略 | 直接调用 shell 命令 |
| Constraint Engine | 合并 App/场景/thermal/battery/kernel 上限 | 自行采集系统状态 |
| Controller | 执行具体资源策略，验证成功 | 改变高层决策 |
| Kernel Adapter | 处理设备差异与节点路径 | 承担业务逻辑 |
| Telemetry | 记录执行结果与证据链 | 反向直接写策略 |

## 3.2 统一状态模型

struct GlobalState {
    string foregroundPackage;
    Scene scene;
    ScreenState screen;
    bool charging;
    int cpuLoad;
    double memAvailableMb;
    double psiSome10;
    MemoryPressure memoryPressure;
    ThermalState thermal;
    TouchState touch;
    uint64_t generation;
    uint64_t timestampMs;
};

## 3.3 场景模型

| 场景 | 触发条件示例 | 内存策略 | CPU/GPU策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | 开机完成后稳定期 | 保守保护关键进程 | Balance |
| DAILY | 普通前台使用 | 正常回收 + 白名单保护 | Balance |
| GAME | 识别到游戏包名/游戏场景 | 保护游戏，谨慎回收 | Performance / Game Profile |
| VIDEO/CAMERA | 视频播放/拍摄 | 减少非关键后台干扰 | 稳定性能，不做过激 core off |
| MEMORY_PRESSURE | MemAvailable/PSI 达阈值 | 提升回收优先级，绕过保护项 | 性能可适度降级以维持系统稳定 |
| THERMAL | 超过热阈值 | 保持前台，削减后台压力 | 按 thermal budget clamp |
| SCREEN_OFF | 熄屏稳定后 | 深度后台管理 | PowerSave / 低唤醒 |

# 4. 核心接口与数据契约

第一版不追求微服务化，所有组件仍可编译进同一个守护进程/服务。但接口必须先抽象，以便未来拆分进程或替换执行器。

## 4.1 EventBus

enum class EventType {
    ForegroundChanged, ScreenChanged, TouchChanged,
    MemoryPressureChanged, ThermalChanged, ChargerChanged,
    ConfigChanged, ModeChanged, ProcessDeath, ControllerFault
};

struct Event {
    EventType type;
    uint64_t ts;
    uint64_t generation;
    std::string source;
    std::string payload;
};

## 4.2 Policy 输出契约

struct MemoryPolicy {
    int protectedAdj;
    bool reclaimEnabled;
    bool freezeEnabled;
    int maxKillPerRound;
    std::vector<std::string> protectedPackages;
};

struct CpuPolicy {
    std::string governor;
    int minFreq;
    int maxFreq;
    std::vector<int> onlineCores;
    std::string cpusetProfile;
    bool launchBoost;
};

struct GpuPolicy {
    int minFreq;
    int maxFreq;
    bool boost;
};

struct EffectivePolicy {
    MemoryPolicy memory;
    CpuPolicy cpu;
    GpuPolicy gpu;
    uint64_t generation;
    uint64_t leaseUntilMs;
};

## 4.3 策略冲突仲裁

必须采用约束求交，不采用“最后写入者生效”。例如游戏请求 CPU max=3.2GHz、thermal 上限 2.4GHz、kernel 上限 3.0GHz，则最终 effective_max = 2.4GHz。所有模块只提交“期望值/约束”，最终值由 Constraint Engine 计算。

effectiveMax = min(
    appRequestedMax,
    sceneRequestedMax,
    thermalMax,
    batteryMax,
    kernelSupportedMax
);

## 4.4 Policy Generation / Lease

每次全局策略变化生成单调递增 generation，Controller 只允许应用最新 generation。

关键策略带 lease/TTL，Controller 崩溃或策略过期时自动恢复安全默认值。

策略应用必须可重复执行（idempotent），重复写入不能造成状态漂移。

配置热重载先 parse → validate → compile policy → dry-run → commit，禁止半成品配置覆盖当前运行态。

# 5. 模块设计

## 5.1 Memory Controller（基于 COSMemory）

| 子模块 | 保留/重构 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| KeepAlive | 保留 | 白名单、protected state、写入前后校验 |
| Reclaim | 保留 | PSI + MemAvailable 双条件，cooldown，maxKillPerRound |
| Freeze | 保留 | 只操作明确允许的后台进程，支持 dry-run |
| Process Snapshot | 重构 | 统一由 Event Collector 共享，减少重复扫描 |
| COSGuard Bridge | 保留 | 作为 system_server 侧防线，与主守护解耦 |
| Kill/Death Attribution | 新增 | 任何回收/死亡动作必须记录证据链 |

## 5.2 CPU Controller（基于 CoreTurboScheduler）

| 子模块 | 设计要求 |
| --- | --- |
| CPUFreq | 节点探测、能力缓存、写前校验、写后 readback |
| Governor | 支持设备能力探测；缺失 governor 时跳过，不导致主进程退出 |
| Cpuset | 统一 profile 编译；foreground/top-app 等路径由 Adapter 管理 |
| CoreOnline | 必须有现场状态快照和恢复快照，场景退出一定 restore |
| LaunchBoost | 事件驱动 + TTL；防止重复启动/延迟回收 |
| Scheduler tunables | 按能力矩阵应用，缺节点就 skip + telemetry |

## 5.3 GPU Controller

KGSL 节点必须动态探测，不允许写死单一路径。

频率不变化不重复写；后台必须有较低写频率。

禁止无必要地将 sysfs 节点权限放宽到 0666；权限失败应记录并降级。

GPU boost 必须纳入 thermal budget，不能独立于温控运行。

## 5.4 Thermal Controller

Thermal budget bands
< T1      NORMAL
T1..T2    WARM
T2..T3    HOT
>= T3     CRITICAL

每档输出：
CPU max clamp / GPU max clamp / background memory pressure / boost allow / recovery hysteresis

## 5.5 Death Attribution

这是本项目针对实际使用问题最值得新增的能力。它不承诺“阻止所有死亡”，而是把死亡变成可解释事件。

| 归因 | 证据来源 | 发布要求 |
| --- | --- | --- |
| COSMemory_RECLAIM | 回收日志 + PID/package + action id | 必须可 100% 对应 |
| COSGuard_BLOCKED | guard telemetry + hook event | 必须可追溯 |
| SYSTEM_LMKD | 系统日志/LMKD 信息 + 时间窗口 | 无法确认时不得伪造 |
| AMS_KILL | system_server/AMS 证据 | 需要时间窗口关联 |
| CRASH | logcat tombstone/异常 | 需支持 unknown fallback |
| APP_SELF_EXIT | 只能在证据足够时标记 | 证据不足必须为 UNKNOWN |

# 6. 运行时链路

## 6.1 前台 App 切换

ForegroundChanged(package=A)
    ↓
StateManager.update()
    ↓
SceneDetector => GAME
    ↓
PolicyManager.evaluate()
    ↓
ConstraintEngine.resolve()
    ↓
Commit generation=42
    ├─ MemoryController.apply(memoryPolicy)
    ├─ CpuController.apply(cpuPolicy)
    └─ GpuController.apply(gpuPolicy)
    ↓
Readback / verify
    ↓
Telemetry(success/failure)

## 6.2 内存压力链路

PSI rises + MemAvailable below floor
    ↓
MemoryPressure=HIGH
    ↓
PolicyManager switches reclaim strategy
    ↓
Candidate filter:
  protected / foreground / leased / recently restored -> skip
    ↓
reclaim depth + maxKillPerRound
    ↓
execute
    ↓
record action_id + target + reason + result

## 6.3 温度升高链路

ThermalSensor
    ↓
ThermalState=WARM/HOT/CRITICAL
    ↓
ConstraintEngine
    ↓
clamp CPU max / GPU max / disable sustained boost
    ↓
keep foreground app protection
    ↓
monitor recovery with hysteresis

# 7. 进程、线程与可靠性设计

目标：避免“每个功能自己起线程、自己读状态、自己写策略”。统一框架应尽量减少常驻轮询，并把高频事件变成事件驱动。

| 组件 | 建议线程/机制 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Main Runtime | 1 | 生命周期和故障恢复 |
| Event Collector | 1~2 | 统一输入；inotify/netlink 优先，polling 兜底 |
| Policy Worker | 1 | 串行生成策略，避免竞争 |
| Controller Worker | 1 | 串行提交 sysfs/procfs，集中仲裁 |
| Telemetry | 1 低频 | 批量写日志/指标 |
| COSGuard | 独立 | LSPosed/system_server 生命周期，不进入主进程线程池 |

## 7.1 所有故障的统一等级

| 等级 | 行为 |
| --- | --- |
| FATAL | 仅配置损坏、内存安全错误等无法恢复情况；受控退出并让宿主拉起 |
| DEGRADED | 节点缺失、inotify 失败、某个 governor 不存在；关闭对应能力，主服务继续运行 |
| RETRY | 临时 I/O/权限异常；指数退避，限制重试频率 |
| IGNORE | 无效事件、重复事件、过期 generation |

# 8. 安全与权限设计

配置输入、包名、路径、命令参数必须禁止 shell 拼接；优先使用直接文件 I/O 和 execve/固定 argv。

sysfs/procfs 写入只能进入白名单节点；Adapter 不允许任意路径写入。

所有 Root 操作必须有 source=module/component 标签，便于审计。

避免 chmod 0666；对必须调整权限的节点只允许最小必要模式，并在离开策略时恢复。

WebUI 与本地控制接口必须绑定本机、认证或随机 token；默认不监听 0.0.0.0。

配置更新采用原子 rename；失败配置不能破坏 last-known-good。

日志必须限制大小并禁止记录敏感内容；错误信息中避免泄露完整命令行或路径中的用户数据。

## 8.1 安全验收阻断项

| 阻断项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 命令注入 | 静态检查 + Fuzz 配置，不存在可控命令拼接 |
| 任意路径写 | Adapter 仅允许注册路径集合 |
| 权限扩大 | 无无理由的 0666/777；有审计记录 |
| 远程控制面 | 默认仅本地；未认证接口不得暴露网络 |
| 配置回滚 | 坏配置不会让主服务进入不可恢复状态 |

# 9. 开发计划

建议采用 6 个里程碑。每个里程碑都有独立可运行版本，避免一次性重写导致无法回滚。

| 里程碑 | 建议周期 | 交付物 | 关键动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 基线冻结 | 1~2 天 | 仓库/配置/设备基线；构建链可复现 | 形成 capability matrix、备份/回滚脚本 | 不改变现有策略 |
| M1 统一运行时 | 3~5 天 | EventBus + StateManager + Runtime | 统一 App/屏幕/配置事件，移除重复 watcher | 行为等价于原版本 |
| M2 Controller 抽象 | 4~7 天 | Memory/CPU/GPU/Thermal Controller 接口 | CoreTurbo/COSMemory 接入 Adapter | 所有节点缺失均可降级 |
| M3 Policy + Constraint | 5~8 天 | PolicyManager + ConstraintEngine + generation/lease | 实现 DAILY/GAME/POWERSAVE/MEMORY_PRESSURE | 无策略震荡、无互相覆盖 |
| M4 可靠性与可观测 | 4~7 天 | Death Attribution + telemetry + watchdog | 故障归因、回滚、审计日志 | 关键故障可解释 |
| M5 热控与性能闭环 | 7~14 天 | Thermal Budget + LaunchBoost TTL + 可选 FPS 指标 | 设备实验、功耗/性能验证 | 达到发布阈值 |

## 9.1 M0 基线冻结清单

固定一台主测试机作为 golden device，同时建立至少 2 台不同 SoC/不同内核特征的兼容设备。

保存 ROM/内核版本、CPU cluster、cpufreq policy、governor、cpuset、KGSL、PSI、swap/ZRAM 能力清单。

固定 COSMemory 当前配置与白名单；默认名单中所有 KILL 规则继续遵循“逐条实测，未测不发布”。

建立一键卸载、一键恢复原生策略、一键收集诊断包。

## 9.2 M1-M3 开发原则

先实现 dry-run：策略只计算不写入，用于观察冲突和场景切换。

再实现 shadow mode：策略实际计算并记录“如果执行会怎样”，继续不写入。

最后切到 enforce：每个 Controller 单独开关，逐项放量。

# 10. 测试与验证体系

## 10.1 自动化测试

| 层级 | 覆盖内容 | 门槛 |
| --- | --- | --- |
| Unit | JSON、策略合并、constraint、generation、hysteresis | 关键模块覆盖率 ≥ 80% |
| Property/Fuzz | 配置类型、包名、路径、异常数值 | 持续 1e5 级输入不崩溃 |
| Integration | Controller → Adapter → fake sysfs | 成功/失败/节点不存在全覆盖 |
| Runtime | 事件风暴、重复事件、配置热重载 | 无死锁、无线程泄漏、无异常退出 |
| Soak | 24h / 72h 稳定性 | 无累计线程、内存、日志泄漏 |

## 10.2 设备实验矩阵

| 场景 | 操作 | 观测指标 | 必须通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常 | 微信/QQ/浏览 2h | App 存活、CPU、温度、功耗 | 无模块主动误杀 |
| 游戏冷启动 | 启动→进入主界面→退出 | 启动时间、Boost、核心状态 | 退出后全部恢复 |
| 游戏长时 | 30~60min | FPS/FrameTime、温度、频率 | 无持续过热失控 |
| 低内存 | 人为制造内存压力 | PSI、MemAvailable、reclaim | 保护项不被模块主动回收 |
| 熄屏 | 30~60min | 频繁唤醒、CPU、功耗 | 进入低功耗状态 |
| 配置热重载 | 连续替换 valid/invalid JSON | generation、错误日志 | 坏配置不影响旧策略 |
| 控制器故障 | 隐藏 governor/sysfs/inotify | 降级状态 | 主服务继续运行 |
| 恢复 | 卸载/重启/服务崩溃 | 原生节点状态 | 资源回到 safe baseline |

# 11. 最终验收标准

以下标准用于判断“可以发版”，不是“功能大概能用”。任何 P0 阻断项未关闭，都不得进入正式 Release。数值阈值是工程目标值，具体设备若无法可靠测量，必须记录方法和理由，不得用主观感觉替代。

## 11.1 P0 发布阻断项

| 编号 | 类别 | 标准 | 量化门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 服务稳定 | 任一非 FATAL 的节点/监控失败不得导致主服务退出；必须降级或重试。 | 0 次异常退出 |
| P0-02 | 策略回滚 | 游戏/高性能/热控策略退出后，CPU/GPU/CoreOnline/Cpuset 回到对应 baseline。 | 100% 场景通过 |
| P0-03 | 保护项安全 | 白名单进程不会被 Memory Controller 主动 KILL/RECLAIM；每次动作可追踪。 | 0 次模块误杀 |
| P0-04 | 策略仲裁 | 不存在 Controller 之间互相覆盖形成频繁震荡。 | 30min 测试无循环震荡 |
| P0-05 | 配置安全 | 坏 JSON、缺字段、错误类型不能让服务进入坏状态。 | 100% 回归通过 |
| P0-06 | 权限安全 | 不存在任意路径写、命令注入和无理由大范围 chmod。 | 安全审计 0 Critical |
| P0-07 | 死亡归因 | 模块主动动作均有 action_id；无证据不得声称 APP_SELF_EXIT。 | 审计链完整 |
| P0-08 | 卸载恢复 | 模块卸载/服务停止后无残留强制策略。 | 100% baseline 恢复 |

## 11.2 P1 质量门槛

| 编号 | 类别 | 标准 | 量化门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 模式切换 | 前台 App/场景切换后策略收敛，不产生明显抖动。 | ≤ 500ms 目标 |
| P1-02 | 服务资源 | 主服务常驻资源可控。 | RSS ≤ 16MB 目标；峰值 ≤ 24MB |
| P1-03 | 空闲开销 | 熄屏稳定后守护开销很低。 | 设备基线对比 CPU/唤醒无显著回归 |
| P1-04 | 日志 | 不产生无限增长日志。 | 单文件 ≤ 10MB，自动滚动 |
| P1-05 | 热控 | 超过上限后性能资源按 budget 限制，并可恢复。 | 无持续 thermal runaway |
| P1-06 | 长期稳定 | 持续运行无线程/FD/内存泄漏。 | 24h 必过；72h 建议必过 |

## 11.3 P2 优化目标

加入 FPS/FrameTime 或 SurfaceFlinger 指标后，对游戏进行 workload-adaptive 调度，而非只依赖静态 AppProfile。

建立设备级 capability matrix 和默认 profile 自动生成，减少人工配置。

建立“实际性能 / 功耗 / 温度”三目标评分，逐设备做策略参数优化。

# 12. 发布、回滚与版本治理

## 12.1 版本策略

| 版本 | 内容 | 是否允许生产用户 |
| --- | --- | --- |
| 0.x-dev | 架构改造、dry-run、实验策略 | 仅开发机 |
| 0.x-beta | 核心 Controller 稳定、限定设备 | 小规模测试 |
| 1.0-RC | P0/P1 全部通过 | 候选用户 |
| 1.0 | P0/P1 关闭、回滚可靠、至少 3 类设备 | 正式发布 |
| 1.x | 新增策略只增量发布，默认保守 | 按变更级别 |

## 12.2 回滚机制

rollback order:
1. stop new policy evaluation
2. restore current generation baseline snapshot
3. disable boost / aggressive policy
4. restore CPU/GPU/core/cpuset state
5. restore memory policy
6. verify readback
7. mark DEGRADED
8. keep telemetry alive

## 12.3 Release Gate

源代码、配置、构建脚本、LICENSE、NOTICE/来源说明同步提交。

变更日志必须区分：功能、修复、行为变化、已知限制、回滚说明。

每个 Release 附带 capability report、测试设备表、关键指标结果、已知问题。

出现任何 P0 回归，自动退回上一个 stable policy bundle。

# 13. 开源与合规

CoreTurboScheduler 项目页面标注 GPL-3.0，并明确说明其为 MW_CpuTurboScheduler 的 Fork。若以其代码为基础继续分发，应保留相应版权、许可证和源代码提供义务。COSMemory v1.1.5 的诊断信息同样标明 GPLv3。具体分发方式、衍生作品范围和第三方依赖许可，应在正式发布前由开发者再次核对仓库 LICENSE 与依赖清单。

工程要求：不要因为“内部 Fork”就删除上游版权与许可证说明；建议增加 THIRD_PARTY_NOTICES.md，记录 upstream、commit、修改点和许可证。

# 14. 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商内核节点不一致 | 高 | 高 | Capability Adapter + skip/fallback + device matrix |
| 策略震荡导致耗电/卡顿 | 中 | 高 | generation + hysteresis + minimum dwell time |
| 热控失效 | 中 | 极高 | thermal 上限独立仲裁，传感器失效采用保守策略 |
| 白名单误判 | 中 | 高 | 默认保守、证据链、shadow mode、逐条实测 |
| sysfs 权限/SELinux | 高 | 中 | 能力探测与降级，禁止粗暴 chmod |
| 线程/轮询开销 | 中 | 中 | 统一 event collector，低频 telemetry |
| 更新后回滚失败 | 低 | 极高 | baseline snapshot + startup restore + release rollback test |

# 15. 未来路线图

Phase A：Unified Runtime，先解决“两个系统各自判断、各自监听”。

Phase B：Constraint Engine，把 CPU/GPU/内存/温度统一成约束问题。

Phase C：Thermal Budget，把热控从“阈值动作”升级为持续预算。

Phase D：Workload Adaptive，引入 FrameTime、触控、CPU/GPU util 等真实 workload 指标。

Phase E：Device Profiles，自动生成不同 SoC/ROM 的安全策略上限。

Phase F：解释系统，把每一次性能或回收决策变成可读的 evidence chain。

# 16. 全局审查结果

本次文档级全局审查以“架构一致性、模块边界、失败模式、安全、可观测、测试、发布”七个维度执行。审查重点是确认：没有一处把 COSMemory/CPU Scheduler 当成彼此的依赖，也没有让 Controller 反向控制 Policy。

| 维度 | 结论 | 审查说明 |
| --- | --- | --- |
| 架构边界 | 通过 | 两个执行器独立，统一层只负责状态和策略 |
| 状态源 | 通过 | 建议唯一 StateManager，禁止重复 App/Screen 状态源 |
| 策略仲裁 | 通过 | 采用 constraint + generation，不用 last-writer-wins |
| 故障处理 | 通过/需落地 | 已定义 DEGRADED/RETRY/IGNORE；CoreTurbo 的低级监控失败要按此重构 |
| 热控 | 部分完成 | 设计完成，代码仍需补完整 sensor→budget→clamp→recovery |
| 死亡归因 | 部分完成 | COSMemory 已有动作日志，但需统一 action_id/evidence chain |
| 安全 | 通过设计 | 命令注入、任意路径写、权限扩大需进入安全门禁 |
| 测试 | 通过 | 已覆盖单元、集成、Soak、场景和回滚 |
| 发布 | 通过 | P0/P1/P2 和版本门禁已定义 |

最终判断：当前最值得先做的不是再堆几个“性能功能”，而是完成 Unified Runtime + Policy/Constraint Engine + 可靠回滚。做完这三件事，COSMemory 与 CoreTurboScheduler 才真正成为一个系统，而不是两个模块并排运行。

# 附录 A：工程验收 Checklist

| 序号 | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有 controller 支持 capability probe | 待验收 |
| 2 | 所有控制写入均有 readback 或明确不可读说明 | 待验收 |
| 3 | 所有策略都有 generation | 待验收 |
| 4 | 所有高风险策略都有 TTL / lease | 待验收 |
| 5 | 任一单项节点缺失不会导致主服务退出 | 待验收 |
| 6 | 退出游戏后 CoreOnline/Cpuset/Freq/GPU 全量恢复 | 待验收 |
| 7 | 白名单永远不会进入本模块主动 reclaim/kill 候选 | 待验收 |
| 8 | 配置热重载采用 last-known-good 原子提交 | 待验收 |
| 9 | 日志有大小上限、滚动和错误等级 | 待验收 |
| 10 | Death Attribution 在证据不足时输出 UNKNOWN | 待验收 |
| 11 | WebUI 默认不暴露公网 | 待验收 |
| 12 | 删除/卸载后恢复原始策略 | 待验收 |
| 13 | 24h soak 通过 | 待验收 |
| 14 | P0 全部关闭 | 待验收 |
| 15 | 发布包包含 LICENSE / NOTICE / CHANGELOG / rollback 脚本 | 待验收 |

# 附录 B：参考基线与资料

CoreTurboScheduler：GitHub 页面  公开 Fork；当前页面显示 107 commits。

MW_CpuTurboScheduler：GitHub 页面  上游项目。

CoreTurboScheduler 变更记录：GitHub 页面  用于核对 v4.1 修复方向。

COSMemory 诊断基线：会话文件  用于确认 v1.1.5 当前运行态与日志证据。

# 附录 C：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Policy | 对资源控制意图的描述，不等于直接写入内核 |
| Constraint | 对 Policy 的安全/设备/温度/电源边界 |
| Generation | 一组有效策略的唯一版本号 |
| Lease/TTL | 策略在没有新续租时自动过期 |
| Baseline | 模块未接管时或上一稳定策略的设备状态 |
| Capability | 当前设备真实存在并可控制的内核能力 |
| Death Attribution | 对进程死亡原因进行证据化归因 |
| Fail-safe | 发生未知故障时宁可少做优化，也不执行高风险动作 |